## 惩防教育基地运行经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 惩防教育基地运行经费
项目类型 |  | √年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 中共天津市纪律检查委员会 |  | 项目实施单位 | 中共天津市纪律检查委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 731 | 838.07 | 837.97 |  | 10 | 9.9 | 0.99 | 当年预算已全部使用完毕，上年结转资金结余0.1万元，截至2020年6月已全部使用完毕
|  | 其中：当年财政拨款 | 731 | 731 | 731 |  | — | — | 1
|  | 上年结转资金 |  | 107.07 | 106.97 |  | — | — | 0.99
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 用于惩防教育基地正常办公需要及保障留置工作需要，使纪检监察工作有所提升 |  |  | 惩防教育基地运行费实际支出837.97万元，保障了日常办公及留置工作需要
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 水电费支付次数 | 每月 | 每月 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 费用支付率 | 100 | 100 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项费用支付时限 | 在规定时间内 | 在规定时间内 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 办公费 | 100万元 | 100万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 纪律审查工作质量 | 有所提升 | 有所提升 |  | 30 | 30
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
市级 主管 部门 审核 意见

## 纪检监察干部培训费
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 纪检监察干部培训费
项目类型 |  | √年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 中共天津市纪律检查委员会 |  | 项目实施单位 | 中共天津市纪律检查委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 500 |  | 10 | 10 | 1
|  | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 |  | — | — | 1
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 全面提升纪检监察干部履职水平 |  |  | 全年支出培训费500万元，通过开展干部大讲堂、党性教育及业务知识专班培训，全面提高我市纪检监察干部履职能力与水平
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 培训人数 | 约4000人 | 3166人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 费用支付率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项费用支付时限 | 在规定时间内 | 在规定时间内 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 培训费 | 500万元 | 500万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 纪检监察干部履职水平 | 全面提高 | 全面提高 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
市级 主管 部门 审核 意见

## 纪律审查工作经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 纪律审查工作经费
项目类型 |  | √年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 中共天津市纪律检查委员会 |  | 项目实施单位 | 中共天津市纪律检查委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 4725 | 8248.9 | 5574.5 |  | 10 | 6.8 | 0.68 | 主要由于支出进度较慢及委机关开展厉行节约，致使经费未使用完毕，今年将加快预算执行进度
|  | 其中：当年财政拨款 | 4725 | 7116.6 | 4442.3 |  | — | — | 0.62
|  | 上年结转资金 |  | 1132.3 | 1132.2 |  | — | — | 1
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 保障纪律审查工作正常开展，落实全面从严治党及党风廉政建设，保持查办案件高压态势，形成有力震慑 |  |  | 全年实际投入资金5574.5万元，保障了纪律审查工作的正常开展，整治了形式主义官僚主义和不作为不担当问题，巩固发展了反腐败斗争压倒性胜利
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 查办案件人数 | 约300人 | 49人 |  | 20 | 18 | 由于统计口径及能否公开等原因，市纪委门户网站公开的2019年接受纪律审查和监察调查人数为49人；截至2020年6月底公开的接受纪律审查和监察调查人数为57人
|  | 质量指标 | 问题线索处置率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 案件办理时限 | 在规定时间内 | 在规定时间内 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 纪律审查办公经费 | 200万元 | 200万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高执法办案水平 | 有所提高 | 有所提高 |  | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 深入推进党风廉政建设及反腐败斗争 | 长效 | 长效 |  | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 执法办案人员行为规范投诉 | ＜1 | ＜1 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
市级 主管 部门 审核 意见

## 纪律审查业务用房租用经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 纪律审查业务用房租用经费
项目类型 |  | √年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 中共天津市纪律检查委员会 |  | 项目实施单位 | 中共天津市纪律检查委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1617 | 1617 | 1273.8 |  | 10 | 7.9 | 0.79 | 由于租用房屋进行整修改造，致使房屋面积发生改变，结余资金已安排进2020年预算，截至2020年6月底，租用经费已全部使用完毕
|  | 其中：当年财政拨款 | 1617 | 1617 | 1273.8 |  | — | — | 0.79
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 保障纪律审查工作需要，为纪律审查工作及留置工作提供场所 |  |  | 按照房屋租赁合同在约定时间内全额支付了租金，较好的保障了纪律审查工作的开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 使用次数 | 全年 | 全年 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 办公用房利用率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 租金支付时限 | 在规定时间内 | 在规定时间内 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 租赁费 | 1617万元 | 1273.8万元 |  | 20 | 18 | 由于租用房屋进行整修改造，致使房屋面积发生改变，截至2020年6月底，租用经费已全部使用完毕
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 纪检监察工作环境 | 有所提高 | 有所提高 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
市级 主管 部门 审核 意见

## 警示教育中心运行经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 警示教育中心运行费
项目类型 |  | √年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 中共天津市纪律检查委员会 |  | 项目实施单位 | 中共天津市纪律检查委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 800 | 141.7 | 135.4 |  | 10 | 9.6 | 0.96 | 按照实际支出进度申请经费，由于支出进度较慢，致使申请经费略有结余
|  | 其中：当年财政拨款 | 800 | 141.7 | 135.4 |  | — | — | 0.96
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 保障警示教育展馆的正常运行 |  |  | 保障了警示教育展馆的正常运行，展示了我市全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败工作取得的成果
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全年接待参观人数 | 约26万人 | 44632人 |  | 20 | 18 | 根据每场参观讲解时间约2小时，每场间隔半小时，确定每天实际入场参观人数，受疫情影响，截至2020年6月底实际参观人数46853人。
|  | 质量指标 | 运行各项费用支付率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项费用支付时限 | 规定时间内 | 规定时间内 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 展馆运行费用 | 约465万 | 135.4万 |  | 5 | 3 | 由于警示教育中心与市纪委机关合署办公，展馆物业管理费由市纪委机关统一支付
|  |  | 办公费 | 27万 | 27万 |  | 5 | 5
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 反腐倡廉警示教育服务 | 有所提高 | 有所提高 |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 廉政警示教育作用 | 长效 | 长效 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
市级 主管 部门 审核 意见

## 网络信息建设和运行维护经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 网络信息建设和运行维护费
项目类型 |  | √年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 中共天津市纪律检查委员会 |  | 项目实施单位 | 中共天津市纪律检查委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2000 | 1500 | 1292.1 |  | 10 | 8.6 | 0.86 | 由于部分项目按合同进度付款，剩余尾款当年无法支付；2020年将加快预算执行进度，截至6月底剩余尾款已全部支付完毕
|  | 其中：当年财政拨款 | 2000 | 1500 | 1292.1 |  | — | — | 0.86
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 做好全市纪检监察系统信息化建设工作和相关技术保障工作 |  |  | 开发建设了市纪委监委综合办公平台、市纪委监委综合业务平台及向区纪委延伸等项目，较好的完成了全市纪检监察系统信息化建设及运维工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 应用系统建设数量 | 4 | 5 |  | 20 | 20 | 根据全市纪检监察工作需要
|  | 质量指标 | 办公设备利用率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 信息化建设时限 | 在规定时间内 | 在规定时间内 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 办公设备购置经费 | 200 | 122.93 |  | 10 | 8 | 厉行节约，设备调剂周转使用
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 机关办公信息化水平 | 有所提高 | 有所提高 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
市级 主管 部门 审核 意见

## 物业及运行补助经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 物业及运行补助经费
项目类型 |  | √年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 中共天津市纪律检查委员会 |  | 项目实施单位 | 中共天津市纪律检查委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 810 | 956.9 | 956.9 |  | 10 | 10 | 1
|  | 其中：当年财政拨款 | 810 | 810 | 810 |  | — | — | 1
|  | 上年结转资金 |  | 146.9 | 146.9 |  | — | — | 1
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 委托物业公司提供前台接待、会务、内外保洁等服务，提高市纪委机关整体办公水平 |  |  | 较好的完成了市纪委机关前台接待、会务及内外保洁任务，保证了市纪委机关工作的正常开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 物业费支付次数 | 每季度 | 每月 |  | 10 | 10 | 按照合同约定付款
|  | 质量指标 | 费用支付率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项费用支付时限 | 在规定时间内 | 在规定时间内 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 物业费 | 472万元 | 472万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 纪检监察工作环境 | 有所改善 | 有所改善 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
市级 主管 部门 审核 意见

## 信息技术保障专项经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 信息技术保障专项经费
项目类型 |  | √年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 中共天津市纪律检查委员会 |  | 项目实施单位 | 中共天津市纪律检查委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 700 | 351.1 | 310.8 |  | 10 | 8.8 | 0.88 | 根据合同约定付款，致使项目尾款无法当年支付，截至2020年6月底未到合同约定付款期限，暂未支付
|  | 其中：当年财政拨款 | 700 | 351.1 | 310.8 |  | — | — | 0.88
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 全面提高查办案件信息化水平 |  |  | 通过建设综合信息查询平台、数据恢复及电子数据实验室等项目，为纪检监察工作提供了坚强保障
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 应用系统建设 | 1 | 1 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 办公设备利用率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 网络建设时限 | 在规定时间内 | 在规定时间内 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 办公设备购置经费 | 100万元 | 175.31 |  | 10 | 8 | 按照实际工作需要采购相关设备
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 查办案件信息化水平 | 有所提高 | 有所提高 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
市级 主管 部门 审核 意见

## 巡视专项经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 巡视专项经费
项目类型 |  | √年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 中共天津市纪律检查委员会 |  | 项目实施单位 | 中共天津市纪律检查委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2200 | 3644.3 | 1447.1 |  | 10 | 4 | 0.4 | 由于各轮巡视工作结束后才支付相关费用或进行报销，致使支出进度较慢，2020年受疫情影响，截至6月底累计支出1760.97万元
|  | 其中：当年财政拨款 | 2200 | 2205.3 | 1447.1 |  | — | — | 0.66
|  | 上年结转资金 |  | 1439 |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 提高巡视工作质量，落实全面从严治党要求，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。 |  |  | 按照全面从严治党及深入推进党风廉政建设和反腐败斗争要求，2019年十一届市委共开展2轮巡视工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 巡视一轮时间（常规） | 60天 | 60天 |  | 10 | 10
|  |  | 巡视一轮时间（专项） | 30天 | 30天 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 线索处置移交率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 线索处置时限 | 在规定时间内 | 在规定时间内 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 培训经费 | 约230万 | 49.42万元 |  | 10 | 8 | 厉行节约，节省工作经费，部分培训工作在机关进行，截至2020年6月底开展的培训已达到预期目标
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 深入推进党风廉政建设 | 长效 | 长效 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 执法人员行为规范投诉 | ≤1 | ≤1 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
市级 主管 部门 审核 意见